План-график

мероприятий по внедрению в деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 236 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

на 2014-2016 годы

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС» | Апрель 2014г. | Заведующий Талашова С.Л. | План-график введения ФГОС |
| Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль - август 2014 | Заведующий Талашова С.Л. | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| Разработка образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Ст. воспитатель Травина Т.С. | Разработана и утверждена ОП |
| Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО | В течение 2014г. | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Разработана и утверждена программа развития |
| Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Январь-март 2014г. | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Проведен опрос, получена информация о готовности кадров к введению ФГОС ДО |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Апрель-май 2014г. | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ о создании рабочей группы |
| Изучение рабочей группой примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ , и использование их при разработке ОП | В течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Ст. воспитатель Травина Т.С. | Проведен анализ примерных ОП |
| Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По планам ИРО, ГЦРО | Ст. воспитатель Травина Т.С. | Оформлены заявки на курсы |
| Изучение педагогами нормативных документов Минобрнауки РФ и материалов ФИРО | По мере поступления материалов | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Проведены информационные совещания, выпущены информационные листки |
| Участие педагогов в городских, региональных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС | В соответствии с планами ДО мэрии г. Ярославля и ДО ЯО | Ст. воспитатель Травина Т.С. | Разработка инновационных продуктов, корректировка практической деятельности |
| Педагогический совет на тему: «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования» | Февраль 2014г. | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Материалы педагогического совета, презентация |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Составление плана повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС | Май 2014г. | Ст. воспитатель Травина Т.С. Психолог Куличкина С.В. | Составлена программа психолого-педагогического сопровождения развития проф.компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО |
| Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В соответствии с планом- графиком аттестации | Председатель аттестационной комиссии Травина Т.С. | Составлен план-график аттестации педагогических работников |
| Внутренние методические мероприятия по повышению проф.компетентности педагогов | В соответствии с годовым планом в течение 2014-2015гг. | Ст. воспитатель Травина Т.С. | Проведены обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы по вопросам введения ФГОС ДО |
| Изучение публикаций о ФГОС ДО в СМИ | По мере опубликования новых материалов | Ст. воспитатель Травина Т.С. Рабочая группа | Изучены публикации в журналах «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», на сайте Минобрнауки РФ и ФИРО |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Анализ материально-технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь-март 2014г. | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Создание условий реализации ФГОС ДО, составлен перечень имеющегося оборудования и план приобретения необходимого оборудования |
| Анализ методического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь-март 2014г. | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Создание условий реализации ФГОС ДО, составлен перечень методической литературы по вопросам введения ФГОС ДО |
| Анализ предметно-развивающей среды на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь-март 2014г. | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Создание условий реализации ФГОС ДО, закупка для организации предметно-развивающей среды |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Январь-февраль 2014г. ежегодно | Заведующий Талашова С.Л. Гл.бухгалтер Шуникова Н.Б. | Составлен план финансово-хозяйственной деятельности |
| Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально | Заведующий Талашова С.Л. Гл.бухгалтер Шуникова Н.Б. | Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Заведующий Талашова С.Л. Гл.бухгалтер Шуникова Н.Б. | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий | В течение 2014 – 2015гг | Заведующий Талашова С.Л. | Отчеты по исполнению муниципальных заданий |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Своевременное предоставление информации |
| Информирование общественности о результатах введения ФГОС ДО | Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ | Декабрь 2014, далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016 | Заведующий Талашова С.Л. Ст. воспитатель Травина Т.С. | Привлечение молодых специалистов в ДОУ |