- Промежуточный отчет по реализации проекта

«Развитие мышления детей дошкольного возраста средствами математики возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта: Рекут Татьяна Николаевна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дать слушателям представления об основных задачах и концептуальных подходах в познавательном развитии детей, отраженных в нормативных документах, регламентирующих деятельность современной дошкольной образовательной организации | - Обзор нормативных материалов - Рассмотрение стадий познавательного развития ребенка дошкольного возраста. 3. Рассмотрение основных понятий: -мышление; - виды мышления; - индивидуальные различия в мышлении; -формирование мышления у детей дошкольного возраста; -первичные приемы логического мышления; -значение психолого-психолого-педагогической диагностики для оценки математического развития ребенка-дошкольника | Знание положений ФГОС ДО в аспекте познавательного, в том числе математического) развития детей дошкольного возраста | Слушатели знакомы с ФГОС ДО в аспекте познавательного развития, Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, со стадиями познавательного развития ребенка дошкольного возраста. |  |
| 2 | Познакомить слушателей с современным состоянием теории и методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста | - Рассмотрены исторические этапы становления теории и методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста. «Школы» и направления сенсорного развития детей (М. Монтессори, Л. А. Венгер и др.). - Возрастные особенности детей дошкольного возраста и особенности мышления в каждом возрастном периоде. | Ознакомление слушателей с теорией вопроса | У слушателей актуализированы знания о теоретических подходах к решению проблемы математического развития детей дошкольного возраста |  |
|  |  | Организация заполнения технических заданий слушателями | Определение тем проектов слушателей | Определены варианты итоговых работ и темы |  |
| 3 | Сравнительный анализ образовательных программ: содержание деятельности детей и планируемые результаты математического развития. Линии усложнения содержания | - Проведен обзор современных образовательных программ и анализ разделов «Формирование математических представлений» : «Вдохновение», «Мир открытий», «Тропинки» - Обмен опытом: презентация слушателями опыта работы по ФЭМП по программам «Развитие», «От рождения до школы», «Детство». Рассмотрены технологии «Ситуация», «Моделирование», «Блоки Дьенеша» - Просмотр образовательной деятельности в группе детей 6-7 лет с нарушением речи | Ознакомление слушателей с образовательными программами и технологиями этих программ | Слушатели имеют представление о современных образовательных программах и технологиях этих программ Осуществлен обмен опытом |  |
| 4 | Информационное обеспечение деятельности МСП | Транслирование опыта работы по математическому образованию | Создание на официальном сайте ДОУ странички «Инновационная деятельность» | 1.На сайте создана страничка, размещены материалы: - приказ ДО мэрии г. Ярославля - Программа МСП - Материал мероприятий 2.Фотоотчеты мероприяитий 3.Публикация «Математическое образование детей дошкольного возраста через познавательное развитие» на интернет-портале «Всероссийские конкурсы для педагогов» http://konkurs-dlya-pedagogov.info/konsultatsiya-prezentatsiya-temu/ |  |
| 5 | Повышение профессиональной компетентности авторов программы | 1.Участие Травиной Т.С. и Куличкиной С.В. в работе межрегиональной научно-практической конференции «Современное математическое образование: от дошкольного к профессиональному» в ИРО 2. Участие Куличкиной С.В. в семинаре-практикуме «Мотивация диагностической деятельности педагога. Роль психолога в её формировании» в СОШ № 59 | Выявление эффективных практик развития математических способностей средствами образования Приобретение новых компетенций | Изучен опыт педагогов региона по математическому образованию детей дошкольного возраста Приобретены новые компетенции |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

16.12.2016г.                                                                                                   Заведующий МДОУ «Детский сад № 236»                Т.Н. Рекут