Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2014 года

Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 236

Статус площадки: Муниципальная базовая площадка

Тема проекта: Развитие мышления детей дошкольного возраста средствами математики

Этап работы: 1 этап - отработка и распространение (тиражирование) педагогических и методических практик

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучить научные подходы и современные методы и технологии, направленные на математическое развитие детей дошкольного возраста | Теоретическое исследование - рассмотрение основных подходов к познавательному развитию: Ж. Пиаже, Л. Венгер, С. Рубинштейн, Г. Фрейдепталь, Л. Трегуб и изучение психолого-педагогических основ и методической концепции матматического развития ребенка дошкольного возраста Анализ примерных основных образовательных программ «Мир открытий», «От рождения до школы», «Тропинки», «Детство» (раздел «Развитие элементарных математических представлений») Встречи с координатором проекта (1р/мес.) Встречи творческой группы (1р/мес.) | Методический материал, содержащий обобщение теоретических подходы к развитию математического мышления у дошкольников 2. Методический материал, содержащий данные по современным программам и методикам математического образования дошкольников | 1.Обобщен материал по теме 2. Составлены сопоставительные таблицы |  |
| 2 | Создать условия в ДОУ для математического развития детей дошкольного возраста | Приобретение дидактических и игр и пособий по математике, оборудование игровых зон Семейный конкурс дидактических игр «Математические ступеньки» Педагогический совет «Математическое образование детей дошкольного возраста: современные методы и формы работы» Консультации для педагогов «Игры на развитие первичных приемов логического мышления», «Одаренный ребенок: направления работы» Консультация для родителей «Мышление дошкольника» Подбор материалов по теме для методического кабинета Наблюдение за деятельностью детей. Разработка карты наблюдений за деятельностью детей Сотрудничество центром «LEGO-education», СОШ №№ 1, 49 | Пополнение развивающей предметно-пространственной развивающей среды Вовлечение родителей в педагогический процесс Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ План работы с одаренными детьми Повышение осведомленности родителей Систематизация материалов Карта наблюдений за деятельностью детей Совместная деятельность и повышение осведомленности родителей и педагогов | Среда соответствует ФГОС ДО В конкурсе участвовало 40% семей В мероприятиях участвовало 95% педагогов ДОУ Разработан план Реализованы совместные мероприятия (конкурс) 6. Составлена картотека методической литературы, игр и пособий Разработана карта наблюдений Проведены совместные мероприятия (собрания и информационная встреча) |  |
| 3 | Организовать диссеминацию инновационного опыта педагогов ДОУ по математическому образованию | Методическое объединение по математике (1р/мес.) Мастер-класс для педагогов города «Познавательная деятельность как средство развития мышления детей дошкольного возраста» (2 занятия с детьми средней и подготовительной групп) | Тиражирование позитивного опыта работы ДОУ Повышение профессиональной компетентности педагогов | Распространен опыт, получены положительные отзывы Количество участников - 29 человек |  |
| 4 | Информирование педагогического сообщества и общественности о деятельности МБП | Размещение информации о проекте и мероприятиях проекта на официальном сайте ДОУ (страничка «Инновационная деятельность») | Повышение уровня открытости МБП по вопросам развития мышления детей дошкольного возраста | Информация размещена и постоянно обновляется |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

- нехватка методического материала;

- недостаточно оборудования для внедрения SMART-технологий

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

«12 » декабря 2014 года                                                           Руководитель ОУ                  С.Л. Талашова