Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №236»

Визитка проекта индивидуализации развивающей предметно-пространственной среды

Старший воспитатель:

Суранова Анастасия Викторовна

Продолжительность проекта: январь – май 2022 года

Цель: создание единой развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка, как показателя профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения.

Задачи:

- Провести оценку состояния исходной системы (состояние развивающей предметно-пространственной среды сегодня;

- Определить образ желаемого (какой должна быть развивающая предметно-пространственная среда завтра);

- Обозначить состав и структуру действий (что необходимо сделать, чтобы добиться желаемого результата).

Этапы работы:

| 1 этап – диагностический (январь 2022г.) |  |
| --- | --- |
| Содержание и формы деятельности | - анализ развивающей предметно-пространственной среды в группах детского сада, способствующей позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста |
| Ответственные | Старший воспитатель, воспитатели групп |
| 2 этап – проектировочный (февраль 2022г.) |  |
| Содержание и формы деятельности | - изучение и обзор нормативно-правовых документов, литературы по вопросам индивидуального подхода к ребенку и организации индивидуализированной развивающей предметно-пространственной среды, дизайну и интерьеру помещений детского сада - разработка дизайн - проекта оформления в групповых помещениях экрана эмоций «Моё настроение сегодня» и центра «Здравствуйте, я пришел» - обзор эффективных форм работы с детьми, родителями в спроектированной развивающей предметно-пространственной среде - обсуждение возможных компонентов среды |
| Ответственные | Старший воспитатель, воспитатели групп |
| 3 этап – создание условий (март 2022г.) |  |
| Содержание и формы деятельности | - пополнение методического банка материалами из опыта работы педагогов по организации предметно-развивающей среды - разработка индивидуальных проектов в группах на основе общего проекта - модернизация среды, создание компонентов единого индивидуализированного пространства с учетом ФГОС - изготовление макетов центров для использования в работе с детьми и родителями и др. |
| Ответственные | Старший воспитатель, воспитатели групп |
| 4 этап – презентативный (апрель 2022г.) |  |
| Содержание и формы деятельности | - мини-презентация проектов центров, зон, способствующих позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей - Центр «Здравствуйте я пришёл» - размещенные фотографии детей группы, позволяют каждому ребенку чувствовать себя членом данного сообщества детей и взрослых Группа «Медвежонок» Группа «Пчелка» - Экран эмоций «Моё настроение сегодня» - позволяет наглядно изучать эмоции, чувства, как свои собственные, так и окружающих, происходит обучение соответствующим способам выражения своих эмоциональных состояний, умению понимать состояния и переживания других окружающих, откликаться на эмоциональное состояния другого человека Группа «Пчелка» Группа «Цыпленок» Группа «Гномик» - обмен опытом работы |
| Ответственные | Старший воспитатель, воспитатели групп |
| 5 этап – заключительный (май 2022г.) |  |
| Содержание и формы деятельности | - подведение итогов - анализ деятельности - планирование работы на следующий год по проекту (2-й, 3-й этапы) с внесением коррективов - формирование в методическом кабинете библиотеки для воспитателей по теме проекта: создание электронной базы методического обеспечения проекта (видео- и фотоматериалы, список литературы, мультимедийные презентации, методические рекомендации для воспитателей) |
| Ответственные | Старший воспитатель, воспитатели групп |