- Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки

- «Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию»

- (название проекта)

- за I полугодие 2021/2022 учебного года

МДОУ «Детский сад № 236»

Руководитель проекта: Теплякова Екатерина Сергеевна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Реализация плана работы МИП. 2.Разработать дополнительную общеобразовательную программу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» | Сентябрь 2021 г. 1. Организационная встреча по планированию деятельности площадки на учебный год. 2. Работа творческой группы по разработке программы. | 1. Составлен план деятельности МИП. 2. Подведение итогов работы творческой группы. | 1. Педагоги ознакомлены с планом деятельности площадки, обозначены сроки. 2.Разработана дополнительная общеобразовательная программа по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники». | - |
| 2 | 1. В рамках муниципальной инновационной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию» организовать на платформе ZOOM организационную встречу педагогов ДОУ № 21, ДОУ №236 и ДОУ №128 с родителями. На встрече родителей познакомить с дополнительной общеобразовательной программой по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники». 2. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» в режиме трансляции и видео на платформах Zoom, WhatsApp. Разместить видеозапись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 3. Создать группу «Творческая мастерская» в для общения с родителями воспитанников. | Октябрь 2021 г. - В рамках муниципальной инновационной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию» на платформе ZOOM прошла организационная встреча педагогов ДОУ № 21, ДОУ №236 и ДОУ № 128 с родителями. На встрече родителей познакомили с дополнительной общеобразовательной программой по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники». Совместно с родителями был спланирован ряд встреч, также педагоги ответили на интересующие родителей вопросы. 2. Реализация дополнительной общеобразовательной программы по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom и размещения видео занятий на платформе WhatsApp. Размещение записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 3. Создание группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. | - 1. - Познакомить родителей с дополнительной общеобразовательной программой по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники». 2. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom и размещения видео занятий на платформе WhatsApp. Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». - 3. Создать группу «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. | - 1.Родителей познакомили с дополнительной общеобразовательной программой по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники». Совместно с родителями был спланирован ряд встреч, также педагоги ответили на интересующие родителей вопросы. 2. Проведены занятия согласно планированию по Дополнительной общеобразовательной программе по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom и размещения видео занятий на платформе WhatsApp. Размещены записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 3. Создана группа «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | - |
| 3 | 1. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечить функционирование группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | Ноябрь 2021г. 1. Реализация дополнительной общеобразовательной программы по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» в режиме трансляции и видео на платформах Zoom, WhatsApp. Размещение записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечение функционирования группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | 1. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» в режиме трансляции и видео на платформах Zoom, WhatsApp. Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечить функционирование группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | 1. Проведены занятия согласно планированию по Дополнительной общеобразовательной программе по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» в режиме трансляции и видео на платформах Zoom, WhatsApp. Размещены записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2.Функционирует группа «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | - |
| 3 | 1. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечить функционирование группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | Декабрь 2021г. 1. . Реализация дополнительной общеобразовательной программы по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» Размещение записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечение функционирования группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | 1. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечить функционирование группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | 1. Проведены занятия согласно планированию по Дополнительной общеобразовательной программе по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет «Маленькие волшебники» Размещены записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2.Функционирует группа «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 12 участников. | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил (а): ФИО, должность Суранова А.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 236» 17.12.2021 г.