Промежуточный отчет по реализации проекта

за I полугодие 2015/2016 учебного года

Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 236»

Статус площадки: муниципальный ресурсный центр

Тема проекта: Реализация Концепции развития математического образования в МСО г. Ярославля

Этап работы: распространение (тиражирование) педагогических и методических практик

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дать слушателям представления об основных задачах и концептуальных подходах в познавательном развитии детей, отраженных в нормативных документах, регламентирующих деятельность современной дошкольной образовательной организации | - Обзор нормативных материалов - Рассмотрение стадий познавательного развития ребенка дошкольного возраста. 3. Рассмотрение основных понятий: -мышление; - виды мышления; - индивидуальные различия в мышлении; -формирование мышления у детей дошкольного возраста; -первичные приемы логического мышления; -значение психолого-психолого-педагогической диагностики для оценки математического развития ребенка-дошкольника | Знание положений ФГОС ДО в аспекте познавательного, в том числе математического) развития детей дошкольного возраста | Слушатели знакомы с ФГОС ДО в аспекте познавательного развития, Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, со стадиями познавательного развития ребенка дошкольного возраста. |  |
| 2 | Познакомить слушателей с современным состоянием теории и методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста | - Рассмотрены исторические этапы становления теории и методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста. Роль отдельных педагогов-исследователей в развитии методики (Е. И. Тихеева, Ф. Н. Блехер, Л. В. Глаголева и др.); «школ» и направлений сенсорного воспитания детей (М. Монтессори, Л. А. Венгер и др.). - Возрастные особенности детей дошкольного возраста и особенности мышления в каждом возрастном периоде. Предметно-действенное, наглядно-образное и абстрактное (словесно-логическое) мышление. Стадии сенсомоторного мышления, операционного, конкретных операций с предметами и формальных операций | Ознакомление слушателей с теорией вопроса | У слушателей актуализированы знания о теоретических подходах к решению проблемы математического развития детей дошкольного возраста |  |
|  |  | Индивидуальные консультации по написанию реферата по теме семинара | Выполнение домашнего задания | 12 рефератов |  |
| 3 | Проектирование процесса развития мышления детей дошкольного возраста. Развивающая предметно-пространственная среда для развития логического мышления и ФЭМП детей дошкольного возраста | - Раскрытие принципов построения развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в соответствии со стандартом. - Анализ РППС в группах и наблюдение за деятельностью детей. - Анализ игрового пособия по математическому развитию по предложенной схеме 4. Отзыв о мероприятии | Актуализировать у слушателей знание о принципах создания РППС и представление о значимости РППС для познавательного развития ребенка дошкольного возраста. Побудить к созданию РППС в соответствии с ФГОС ДО | Слушатели имеют представление о принципах подбора и способах применения игрового материала для ФЭМП, о целевых ориентирах развития логического мышления детей дошкольного возраста. Осуществлен обмен опытом |  |
| 4 | Информационное обеспечение деятельности МРЦ | Транслирование опыта работы по математическому образованию | Создание на официальном сайте ДОУ странички «Инновационная деятельность» | 1.На сайте создана страничка, размещены материалы: - приказ ДО мэрии г. Ярославля - Программа МРЦ - Материал мероприятий 2.Собран материал для фотоотчета 3.Размещение материалов консультации «Математические ступеньки» для педагогов на выставке методических работ Межрегиональной научно-практической конференции «Психология образования: от потенциала – к ресурсу развития» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2015г.                                                                                                   Заведующий МДОУ «Детский сад № 236»                Т.Н. Рекут