# Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки

# «Использование информационно-коммуникационных технологий и организация дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения»

# (название проекта)

# за I полугодие 2019/2020 учебного года

МДОУ «Детский сад № 236»

# Руководитель проекта: Плескевич Маргарита Владимировна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Реализация плана работы МИП. 2. Изучить опыт работы по созданию сайта «Виртуальный детский сад». | Сентябрь 2019 г. 1. Установочный семинар для участников проекта по организации деятельности МИП на учебный год. 2.Изучение опыта по созданию сайта «Виртуальный детский сад». | 1. Вовлечены в проект педагоги всех ДОУ - участников сетевого сообщества. 2. ТГ проведен анализ изученного опыта. | 1. Педагоги ознакомлены с планом деятельности площадки, обозначены сроки. 2. ТГ проведен анализ изученного опыта. |  |
| 2 | 1.Реализация курса практических занятий для педагогических работников с целью актуализации презентационной и ИКТ-компетентности, необходимых для дальнейшей работы в «Виртуальном детском саду». 2.Анкетирование педагогов целью анализа презентационной и ИКТ-компетентности (итоговый мониторинг). | Октябрь 2019 г. 1. Семинарские занятия по темам: «Как работать в Windows Movie» Maker»; «Как открыть программу Paint»; «Что такое PowerPoint и где его скачать»; «Интерфейса Publisher», « Обучение компьютерным программам», «Как записать и стереть диск», « Как найти данные в интернете», «Скачивание из интернета», «Компьютерная грамотность», «Работа на компьютере», «Компьютерные понятия», «Почта в интернете», «Язык Интернета». 2. Проведен итоговый мониторинг целью анализа презентационной и ИКТ-компетентности педагогов. | 1.Разработаны семинарские занятия по темам: «Как работать в Windows Movie» Maker»; «Как открыть программу Paint»; «Что такое PowerPoint и где его скачать»; «Интерфейса Publisher», « Обучение компьютерным программам», «Как записать и стереть диск», « Как найти данные в интернете», «Скачивание из интернета», «Компьютерная грамотность», «Работа на компьютере», «Компьютерные понятия», «Почта в интернете», «Язык Интернета». 2. Проведен анализ презентационной и ИКТ-компетентности педагогов. | 1. Реализован курс практических занятий для педагогических работников с целью актуализации презентационной и ИКТ-компетентности, необходимых для дальнейшей работы в «Виртуальном детском саду». 2. Проведен анализ презентационной и ИКТ-компетентности педагогов. |  |
| 3 | 1. Разработать конспекты образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое развитие» по теме «Времена года» по возрастам. 2. Провести семинарское занятие «Презентационная компетентность педагога». | Ноябрь 2019 1. Работа творческих групп по составлению конспектов образовательной деятельности. 2. Знакомство педагогов с основами презентационной компетентности педагога ДОУ. | 1.Разработаны конспекты образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое развитие»: «Разноцветная осень» (1ая мл.гр.); «Золотая осень» (2ая мл.гр); «Осенний ковер» (ср.гр.); «Моё любимое дерево в разное время года» (ст.гр); «Русские красавицы осенью»(ст-подг.гр); «Путешествие по временам года»(подг.гр). 2.Проведено семинарское занятие для педагогов ДОУ «Презентационная компетентность педагога». | 1. Пополнение методической копилки по теме МИП. 2. Педагоги ознакомились с основами презентационной компетентности педагога. |  |
| 3 | 1. Разработать конспекты образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое развитие» по теме «Времена года» по возрастам. | Декабрь 2019 1. Работа творческих групп по составлению конспектов образовательной деятельности. | 1.Разработка конспектов образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое развитие»: «Зима пришла, кругом бело» (1ая мл.гр.); «Белоснежная зима» (2ая мл.гр); «такие разные снежинки» (ср.гр.); «Зимние краски» (ст.гр); «Зимняя ночь»(ст-подг.гр); «Любимое время года»(подг.гр). | 1. Пополнение методической копилки по теме МИП. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились.

Отчет составил (а): ФИО, должность Суранова А.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 236» 19.12.2019 г.